ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| ##### Наименование Проекта | Экодвор |
| --- | --- |
| Тип Проекта | по доминирующей деятельности: - практико-ориентированный; - творческий; |
| Срок реализации Проекта | с 14 января 2019 по 20 марта 2019 |
| Разработчики Проекта | 5 г класс МБОУ СОШ № 8 |
| Руководитель Проекта | Родительский комитет 5 г класса |
| Участники Проекта | учащиеся, педагоги, родители МБОУ СОШ № 8 |
| Цель Проекта | Объединение взрослых и детей для внедрения культуры и практики раздельного сбора отходов и решения проблемы мусора в городе |
| Задачи Проекта | 1. Привлечь внимание общественности к проблеме утилизации мусора как источника ценного вторсырья. 2. Провести акции, информационные сообщения, мастер-классы. 3. Воспитывать сплоченность коллектива, развивать собранную и целесообразную деятельность детей и взрослых. 4. Воспитывать экологическую культуру и формирование ценностных ориентиров по отношению к природе. |
| Ожидаемые результаты | Количественные 1.привлечение максимального количества учащихся, родителей и общественности; 2. собрать максимальное количество вторсырья. Качественные: 1. привлечь внимание общественности к проблеме утилизации мусора как источника ценного вторсырья; 2. воспитывать сплоченность коллектива, развивать собранную и целесообразную деятельность детей и взрослых; 3. воспитывать экологическую культуру и формирование ценностных ориентиров по отношению к природе. |
| Риски по Проекту | Не смогли привлечь (замотивировать) общественность |

АКТУАЛЬНОСТЬ.

«Чисто не только там, где убирают, но и там, где не сорят»

Каждый день мы выносим мусор по 3-5 кг. В среднем получается по 2 кг в день на человека. Учитывая, что в г. Красновишерске проживает население 15,3 тысячи человек, это приблизительно 30 тонн мусора в день. Учёные подсчитали: если весь мусор, который образуется в стране ежегодно, ссыпать в одну кучу, то понадобится примерно три миллиона грузовиков, чтобы его перевезти. В настоящее время утилизация твёрдых коммунальных отходов возложена на единого регионального оператора. Региональный оператор по обращению с отходами – одно из нововведений нашего государства в «мусорной» сфере. Отходы образуются постоянно и в огромных количествах, управлять ими достаточно сложно. Именно для улучшения регулирования процессов в данной области в настоящее время проводится реформирование системы обращения с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами).

Важно, чтобы сортировали отходы мы сами - даже, если за нас это делает автоматическая сортировочная линия, то из смешанных отходов можно получить 10-20% вторсырья

Нас заинтересовал вопрос - куда исчезают отходы после того, как оказываются в мусорном баке.

Новизна нашего проекта в том, что мы нашли дополнительный материал об утилизации мусора и бережном отношении к природе.

Весьма важно то, что окружает человека, и в первую очередь его быт, тот тыл, который позволяет ему отвлечься после работы и от проблем. Эстетически грамотное, разумное отношение к окружающей среде ведет к созданию чистоты в городе, парках и скверах, что в свою очередь  поможет людям полноценно отдыхать и нормально жить. Для этого порой необходимо создавать нестандартные вещи.

Каждый житель России создает почти полтонны отходов в год, более 90% которых оказываются на свалках, и только 4—5% вторично перерабатывается. Эффективная переработка отходов возможна, только если мы разделяем их сразу же — у себя дома, на работе, улице, предприятии.

Цель проекта: Объединение взрослых и детей   для внедрения культуры и практики раздельного сбора отходов, совместного улучшения своего двора и решения проблемы мусора в городе.

Задачи:

1.	Привлечь внимание общественности к проблеме утилизации мусора как источника ценного вторсырья.

2.	Провести акции, информационные сообщения, мастер-классы.

3.	Воспитывать сплоченность коллектива, развивать собранную и целесообразную деятельность детей и взрослых.

4.	Воспитывать экологическую культуру и формирование ценностных ориентиров по отношению к  природе.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1 этап – подготовительный.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подбор информационного материала о мусоре | январь 2019 |  | кейс Презентация для представления |
|  | Подбор диагностического материала по Проекту | февраль 2019 |  | Диагностический материал |
|  | Анкетирование участников образовательного процесса | февраль 2019 |  | Анализ результатов анкетирования |
|  | Разработка плана мероприятий по реализации Проекта | февраль 2019 |  | План |
|  | Проведение классного часа в 5г классе | февраль 2019 | Ситдикова Т.И. | Погружение в проблему, Распределение обязанностей по проекту |

2этап – основной

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение классных часов в параллельных классах | Февраль 2019 |  |  |
| 2 | Заключительное мероприятие по Проекту | Март 2019 |  |  |
| 3 | Реализация вторсырья | Март 2019 |  | вещи в дом престарелых бумагу и пластик в пункт сдачи |

3 этап - заключительный

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчёт о реализации Проекта на сайте "Перекрёсток", в районной газете "Красная Вишера", на сайте "Эко-двор" | Март 2019 |  | Трансляция опыта |

Основные понятия:

мусор

отходы - вторсырьё

классы вредности

сортировка

что не используется в качестве вторсырья

использование мусора как вторсырья в разных странах

ФОТОГАЛЕРЕЯ