Номинация «Мой детский сад и социальные партнеры»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Барагханский детский сад «Хараасгай»

ПРОЕКТ

«ДОШКОЛЬНИК В МИРЕ ШАХМАТ»

Барагхан

Содержание

| 1 | Паспорт проекта |
| --- | --- |
| 2 | Основное содержание и актуальность проекта |
| 3 | Цели и задачи проекта. |
| 4 | Технологическое устройство реализации проекта |
| 5 | Этапы и сроки реализации проекта |
| 6 | Условия финансирования |
| 7 | Конкретные ожидаемые результаты |
| 8 | Продукты реализации проекта |
| 9 | Перспективный план |
| 10 | Риски проекта и пути их преодоления |
|  | Приложения |
|  | а) Формы работы по реализации проекта |
|  | б) Схема взаимодействия с социальными партнерами |
|  | в) Рабочая программа |
|  | г) перечень игр и пособий |
|  | д) достижения воспитанников |

1.Паспорт  Проекта

| Наименование учреждения | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Барагханский детский сад «Хараасгай» |
| --- | --- |
| Юридический адрес ДОУ | 671642, Республика Бурятия, Курумканский район, улус Барагхан, ул. Ленина, 35Е |
| Телефон | 8(30149)92-2-52 |
| Наименование Проекта | Проект «Дошкольник в мире шахмат» (далее Проект) |
| База эксперимента | Группа старшего дошкольного возраста детского сада |
| Основание для разработки | -Конституция РФ; -Конвенция о правах ребенка; - Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012г; -Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. - Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года от 29.12.2001 № 1756-р; - Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года от 04.10.2000 № 751; - Приказ № 655 от 23. 11. 2009г. Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; -Приказ № 1014 от 30.08.2013 Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; - Закон РБ «Об образовании»; -Приказ Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении ФГОС ДО»; -Устав МБДОУ «Барагханский детский сад «Хараасгай» |
| Разработчики | Будаева Бутыдма Базаровна – заведующая, Базарова Гэрэлма Бато- Мунхоевна- воспитатель старшей группы |
| Участники | Педагогический коллектив МБДОУ «Барагханский детский сад «Хараасгай», родители и воспитанники старшего дошкольного возраста |
| Статус эксперимента | Проект утвержден на педагогическом совета МБДОУ (протокол № 2 от 12.01.2013г.), |
| Цель | Создание условий для развития личностного и интеллектуального развития, формирования общей культуры посредством обучения игре в шахматы |
| Срок реализации | Время реализации 3 года (2013-2016гг) |
| Социальные партнёры | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Барагханская средняя общеобразовательная школа; муниципальное бюджетное образовательное учреждение ДОД «Курумканская ДЮСШ», Барагханская сельская библиотека; Барагханский краеведческий музей им. Дамбаева Г-Д.Э.; |
| Формы представления результатов | Методические и практические материалы для педагогических работников ДОУ; разработка цикла занятий о бурятской национальной игре шатар; памятки и рекомендации для родителей воспитанников; результаты продуктивных видов деятельности воспитанников, создание клуба « Шатар» для обучения правилам игры в шахматы, семинары на районном уровне, создание альбома о Л. А. Гармаевой, создание видеофильма об этапах реализации проекта |
| Ожидаемые результаты | - создание благоприятных условий для получения шахматного образования детей дошкольного возраста; - расширение кругозора дошкольника, активизация познавательной и мыслительной деятельности; -повышение интереса детей к игре в шахматы, которая поможет стать более уверенными в себе, целеустремленными; - воспитание у детей выдержки, воли, настойчивости, уверенности в своих силах, коммуникативности; -создание условий, при которых родители постепенно из «наблюдателей» становятся активными участниками встреч и помощниками воспитателей; -рост педагогической компетентности родителей; -обобщение и распространение педагогами ДОУ передового педагогического опыта по новым формам работы с родителями в обучении дошкольников игре в шахматы. |

2. Основное содержание и актуальность    проекта

В наши дни задача   шахматного образования детей дошкольного возраста становится актуальной. В психологии есть такое понятие: сензитивность - чувствительность к воздействиям определенного рода. Дети старшего дошкольного возраста жадно впитывают впечатления и  знания. Не стоит пропускать эти годы, иначе будет упущено время- потеряны возможности  легко и безболезненно усвоить главное для этого возраста. И среди многих средств, благоприятно влияющих на развитие и воспитание ребёнка, являются шахматы.

Экспериментально доказано, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, особенно по точным наукам. Игра в шахматы может занять определенное место в педагогическом процессе детского сада. Раннее обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы позволяет обеспечить более комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы,  благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие личности ребенка.

В дошкольном возрасте шахматы играют важную роль в развитии ребенка. Играя в шахматы,  ребенок научится мыслить, логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, сравнивать. Малыш узнает много нового и интересного. Кроме того, игра способствует развитию фантазии и творческих способностей.

Придя в школу, многие дети не могут усидеть на одном месте и сосредоточиться на уроках. Шахматы же вырабатывают выдержку, собранность, внимательность. Дети учатся самостоятельно принимать решения и спокойнее относиться к неудачам.

Сидеть долго за доской очень трудно. Надо обладать большим запасом сил и выносливости. Таким образом, играя с 6-летним ребенком в шахматы, мы закладываем "фундамент" для обучения в школе.

Исследования показывают, что шахматные дети сообразительнее, учеба дается им легче. Они быстрее схватывают материал на уроках и успевают сразу по всем предметам.

Зачем обучать детей игре в шахматы?

Шахматы - старинная и очень увлекательная игра, помогающая в развитии памяти и логического мышления. Эта игра зародилась в Индии около 2500 лет  назад. В период  трансляции буддийских учений, около 500 лет назад она распространилась на территории нынешней Бурятии и Монголии. Наши предки  переименовали шахматы в шатар. Люди, владеющие искусством игры в шатар,  считались мудрецами. С тех давних  времен до сегодняшнего дня в нашей республике  не угасает интерес к игре в шахматы.     Процесс обучения азам этой древней игры способствует развитию у детей ориентирования на плоскости, пространственного воображения, формированию аналитико-синтетической деятельности, учит  запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, содействует совершенствованию таких ценнейших качеств, как внимательность, терпеливость, изобретательность, гибкость.  Это отличная возможность расширения кругозора ребенка, прекрасное средство внесения разнообразия в его досуг, ускорения развития малыша. Игра в шахматы организует чувства ребенка, его нравственные качества, воспитывает характер и силу воли. Желание побеждать заставляет ребёнка серьезнее заниматься, а любая ошибка или поражение – это только новая возможность для развития. И, наконец, шахматы учат творчеству. В отличие от многих школьных дисциплин, в шахматах нет готовых ответов на все вопросы. Ребенок учится соотносить мыслительные процессы с практическими действиями, творчески применять полученные на занятиях знания, искать нетривиальные решения и создавать прекрасные комбинации на доске. Обучение игре в шахматы - не самоцель! Мы не стремимся из каждого ребенка вырастить Карпова или Каспарова. Намного важнее использовать игру в шахматы как средство наиболее полного раскрытия того огромного потенциала, который заложен от природы в каждом малыше.
      Наш педагогический  коллектив   проникся  идеей раннего обучения детей шахматам.  Был собран и переработан обширнейший    материала по данной теме из различных источников. Убедившись в несомненной пользе использования шахмат  для разностороннего развития детей, было принято решение о  создании проекта «Дошкольник  в мире шахмат». Для реализации проекта была создана инициативная  группа нашего дошкольного образовательного учреждения в составе  заведующей  Будаевой  Б.Б. и воспитателя старшей группы детского сада Базаровой Г.Б-М. Для сотрудничества, нами  была приглашена  Аюшиева С.И. тренер - преподаватель МБОУ ДОД  «Курумканской ДЮСШ при МБОУ «Барагханская средняя общеобразовательная школа», руководитель школьного шахматного клуба «Эллада». Определены были цели, задачи, дидактические принципы   шахматного  образования детей дошкольного  возраста. Мы   организовали социологический опрос  родителей воспитанников, с целью выяснения семейных спортивных увлечений, том числе шахматами.  Нами был проведен  анализ  материально-технического оснащения детского сада с целью выяснения имеющегося  шахматного инвентаря и составлена  заявка на приобретение  новых материалов и оборудования.

Начали обучение  воспитанников с дидактических игр, чтения  художественной и  познавательной литературы,  небольших инсценировок, драматизаций  с использованием шахматных героев и шахматной тематики. Мы  вводили  детей в удивительный мир деревянных  королей,  широко используя  шахматные сказки, ребусы, загадки, шарады, занимательные задачи, викторины, игры, типа лото, пряток. Благодаря этому, дети начали  постепенно  интересоваться  шахматами. Воспитателями постоянно поддерживается интерес к шахматному образованию в различных видах деятельности: рисуют шахматных героев, лепят их  из соленого теста и бумажной массы, создают из различных материалов целые шахматные королевства, устраивают сказочные представления в театральном уголке.

Большое внимание    уделяется   подготовке   игрового материала и  пособий, атрибутов, способствующих привлечению ребенка к игре в шахматы. Нами был подготовлен материал для создания плоскостного   шахматного театра, театра  на фланелеграфе,  шахматные шапочки и  маски. Все эти материалы в последующем постоянно    используются   в шахматном образовании  детей, как на занятиях, так и в игровой   и в самостоятельной деятельности.

Далее  ребята знакомятся  с шахматной доской и фигурами; детально изучают   игровые возможности каждой фигуры, ее сильные и слабые стороны. Важным моментом занятий является деятельность самих детей: они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают  выводы, выясняют  закономерности.

На основе программы  «Шахматы, первый год»   И.Г.Сухина  нами была разработана рабочая программа,  имеющая ряд интереснейших наработок:
- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски;
- применение нестандартных дидактических заданий и игр;
- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры;
- преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с ограниченным количеством фигур;
- выявление стержневой игры первого этапа обучения «Игры на уничтожение»: фигура против фигуры;
- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической игры;
- неспешный подвод к краеугольному шахматному термину «мат». 
       Для дальнейшего закрепления  начального шахматного образования проводятся конкурсы рисунков   с использованием шахматной тематики, поделок из природного материала по заданным темам «Мое шахматное королевство»,  «Приключения  Незнайки в стране Шахмат». Регулярно  проводятся конкурсы на шахматную тематику: «Принцесса Шахматка», « Шахматный принц», «Уголок юного шахматиста». По плану проекта  была проведена  экскурсия в Барагханский историко-краеведческий музей имени Дамбаева Г-Д.   Директор музея Чимитцыренов Ц.Ш. в интересной и увлекательной форме рассказал об истории развития шахмат в нашем селе, об известных шахматистах  Барагхана, в том числе, нашей  знаменитой спортсменке   - Лубсаме Аранзаевне Гармаевой (13-кратная чемпионка Бурятской АССР по шахматам; кандидат ветеринарных наук, доцент, тренер высшей категории).  Она в течение долгих лет работала тренером по шахматам; была  основоположником создания шахматного клуба при Барагханской СОШ; инициатором, идейным вдохновителем и меценатом   возрождения шахматного обучения. Ребята внимательно слушали рассказы о ее победах и достижениях. Детей интересовало буквально все: во сколько лет она научилась играть в шахматы, с какими из известных шахматистов она играла, чем она увлекалась помимо шахмат. После посещения музея у детей возрос интерес к этой увлекательной игре. Продуктивным результатом экскурсий стало изготовление альбома, посвященному Л.А.Гармаевой.

Воспитанники старшей группы приняли участие в районных и республиканских соревнованиях по шахматам «Вундеркинд-2013», «Вундеркинд-2014», «Вундеркинд-2015»,  . По итогам соревнований им были вручены свидетельства и грамоты.

Инициативной группой планируется создание презентации «Великие гроссмейстеры мира», где в красочной форме будет рассказываться о знаменитых шахматистах мира; разработка и проведение  цикла занятий об истории возникновения, правилах бурятской национальной  игры шатар. В планах проекта - участие воспитанников в соревнованиях разного уровня. На завершающем этапе проекта намечено проведение «Шахматного бала», сопровождающееся демонстрацией- презентацией видеофильма «Наше путешествие по Шахматному королевству».

Без активного участия родителей осуществление задач проекта было бы невозможно. Родители оказывают  большую помощь  в подготовке  и проведении  развлечений по шахматной тематике. В нашем детском саду был   объявлен конкурс «Сочиним  шахматную  сказку». Родители вместе с детьми  принесли  очень интересные  домашние  сочинения. Участвовать в этом конкурсе изъявили  желание  даже родители второй младшей группы, которые только пришли в детский сад в  августе-сентябре этого  года.  Обучать детей шахматам дома несколько сложнее, так как большое значение имеет и сама атмосфера детского коллектива. Но если не жалеть времени, каждый родитель может научить своего ребенка играть в шахматы. В помощь  родителям по шахматному образованию дошкольников  в детском саду выпускаются  памятки и рекомендации. Инициативной творческой группой планируется  выпуск видеороликов  по новым формам  работы с родителями по шахматному образованию детей дошкольного  возраста, подобрана  примерная программа домашнего обучения, рекомендованная  специалистами по шахматному образованию. Сказки, истории родители могут придумать сами, здесь не нужны литературные шедевры. Не очень складный, но зато яркий, образный рассказ о героической пешечке, пробившейся сквозь все преграды к заветному полю превращения в ферзя, даст гораздо больше, чем сухое объяснение «официальных» правил. Родителям, при закреплении шахматных терминов, названий фигур предлагается использовать  игры типа лото, пряток, домино, шашки.

При ходе реализации каждого этапа  мы собираем видеоматериал, из  которого в конце проекта  будет смонтирован видеофильм. С помощью данного проекта наш педагогический коллектив стремится привлечь интерес детей и родителей к  игре в шахматы. Шахматы учат  мыслить системно и стратегически, это отличная возможность расширения кругозора ребенка, прекрасное средство внесения разнообразия в его досуг, ускорения развития малыша. Шахматы дают возможность развития интеллекта в игровой форме. Игра будет развивать мышление, научит ребенка обобщать и сравнивать, делать выводы. Обучение игре в шахматы дает формирование таких нужных качеств, как усидчивость, внимательность и организованность.

3.  Цели и задачи проекта

Создание  условий для развития личностного и интеллектуального развития, формирования  общей культуры посредством обучения игре в шахматы

ЗАДАЧИ:

Образовательные

-Развивать и обогащать знания и словарь детей;

-Развивать интерес к окружающим предметам;

-Развивать интеллектуальный уровень детей;

-Учить ориентироваться  на плоскости;

-Развивать  логическое мышление;

-Развивать наблюдательность, внимание, память, пространственное воображение;

Воспитательные:

-Поддерживать самостоятельность и активность детей;

-Воспитывать  организованность, усидчивость, внимательность;

-Воспитывать умение выслушивать других детей;

-Воспитывать выдержку, волю, спокойствие;

-Вырабатывать стойкий характер, настойчивость;

Эстетические

-Учить фантазировать, находить прекрасное в обыденном;

-Учить получать удовольствие от красиво проведенных ходов,  комбинаций;

Физические

-Улучшить эмоциональное и психофизическое состояние детей.

4.Технологическое устройство реализации проекта

Проект предусматривает 3 модуля:

1.Организационный модуль: изучение методической литературы, интернет - ресурсов по теме проекта. Определение целей и задач. Составление плана реализации проекта.  Составление схемы управления и механизма реализации. Составление перспективного и тематического планов. Разработка рабочей программы. Разработка планов по взаимодействию с родителями в обучении детей игре в шахматы. Разработка и изготовление дидактических игр и пособий.

2.Практический модуль: непосредственно образовательная и совместная  деятельность с детьми воспитателей и тренера; игры с детьми (сюжетно-ролевые, дидактические и т.д). продуктивная деятельность детей; презентации детей своих работ по теме проекта; участие детей в соревнованиях различного уровня;

3.Итоговый модуль: Создание  в детском саду условий для обучения детей игре в шахматы. Методические и практические материалы для педагогических работников  ДОУ; создание рабочей программы по обучению дошкольников шахматам; разработка занятий о бурятской национальной игре шатар; памятки и рекомендации для родителей воспитанников; результаты продуктивных видов деятельности воспитанников, создание клуба «Шатар» для обучения  игре  в шахматы,  семинары на, создание альбомов, презентаций; создание видеофильма об этапах реализации проекта.

5. Этапы и сроки реализации проекта

| № | Мероприятия |  | Ответственные |  | Сроки | примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 модуль: Организационный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подбор и изучение методической литературы и интернет-ресурсов по обучению детей дошкольного возраста игре в шахматы | Инициативная творческая группа |  | # 2013-2016 |  | Бюджет |  |
| 2 | Определение целей, задач, дидактических принципов обучения детей дошкольного возраста игре в шахматы | Инициативная творческая группа |  | # 2013г |  |  |  |
| 3 | Составление перспективных планов работы по обучению детей игре в шахматы в соответствии с возрастными и психологическим особенностями детей дошкольного возраста | Инициативная творческая группа |  | # 2013г |  |  |  |
| 4 | Анализ деятельности дошкольного учреждения. Составление бюджета проекта на 2013-2015гг | Заведующая МБДОУ Будаева Б.Б. |  | # 2013г |  |  |  |
| 5 | Подбор и систематизация рекомендаций и советов для педагогов и родителей по обучению игре в шахматы | Воспитатель старшей группы Базарова Г.Б. |  | # 2013-16 гг |  |  |  |
| 6 | Анкетирование, опрос, интервьюирование родителей и воспитанников с целью выявления интересов и увлечений. | Воспитатель старшей группы Базарова Г.Б. |  | # 2013г |  |  |  |
| 8 | Составление совместных планов работы с культурно-просветительскими и общественными организациями по созданию условий в дошкольном учреждении для обучения воспитанников игре в шахматы | Заведующая МБДОУ Будаева Б.Б. |  | # ежегодно |  |  |  |
|  | Изготовление дидактических игр, пособий (типа лото, третий лишний, найди одинаковые, найди лишний, найди отличия, найди сходство и т.д.). Приобретение: Интерактивных досок Детских компьютеров Программ по шахматному образованию Настольных и гигантских шахмат Магнитных демонстрационных досок Шахматных столиков игрового материала дидактических игр пособий - для ведения работы с детьми по обучению игре в шахматы. | Инициативная творческая группа |  | # 2013-2016гг |  | Бюджет, вне бюджетный источник финансирования |  |
| 12 | Проведение конкурса «Сочиним сказку»: | Воспитатели и родители детей старшей группы |  | # ежегодно |  |  |  |
| 14 | Привлечение родительской общественности | Заведующая МБДОУ Будаева Б.Б. воспитатель старшей группы Базарова Г.Б. |  |  |  | Бюджет, вне бюджетный источник финансирования |  |
| 16 | Приобретение материалов и оборудования для создания условий по обучению воспитанников игре в шахматы | Заведующая МБДОУ Будаева Б.Б. |  | # в течение всего периода |  | Бюджет, вне бюджетный источник финансирования |  |
| 2 модуль: практический |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и участие в соревнованиях по шахматам разного уровня |  | Инициативная творческая группа детского сада |  | в течение всего периода |  | бюджет; вне бюджетный источник финансирования |
| 2 | Проведение мероприятий с родителями воспитанников: Родительские собрания: 1. «Шахматы развивают интеллект» 2. «Роль шахмат в развитии детей дошкольного возраста» 3.«Шахматы это тоже искусство» 4. «Какими личностными качествами должен обладать настоящий шахматист» 5. «Воспитание шахматиста» Иные формы общения с родителями: 1. « Театр шахмат» 2. «Семейный клуб шахматистов» 3. «Шахматный КВН» 4. «Звездный час» 5. «Шахматные турниры» |  | Инициативная творческая группа детского сада Родительский комитет |  | в течение всего периода |  | Бюджет, внебюджетный источник финансирования |
| 3 | Организация работы клуба «Шатар» |  | Инициативная творческая группа |  | # 2013-2016гг |  |  |
| 4 | Изготовление папок-передвижек по теме: «Учите детей шахматам» «Роль шахмат в развитии дошкольников» «Чудо-шахматы» «Знакомимся с шахматами- знакомимся с миром» «Как обучать детей шахматам дома» «Шатар-бурятская национальная игра» «Один в поле воин» |  | Инициативная творческая группа |  | # 2013-2016гг |  |  |
| 5 | Изготовление памяток для родителей: «Из истории шахмат» «Мастер-классы по изготовлению шахматных фигур из подручного материала» «Какие бывают шахматы» «Использование шахмат в воспитании детей» «Откройте вашему ребенку мир шахмат» «Семейные турниры» «Отличие шатара от шахмат» |  | Инициативная творческая группа Родительский комитет |  | # 2013-2016гг |  |  |
| 6 | Проведение консультаций: «Знакомство с шахматами» «Шахматы в жизни дошкольников» «Роль шахмат в умственном развитии детей дошкольного возраста» «Театр плюс шахматы» «Как создать шахматный театр в группе детского сада» «История возникновения шахмат: от древности до современности» |  | Инициативная творческая группа |  | # 2013-2016гг |  |  |
| 7 | Изготовление альбомов: «Шахматная копилка советов и ответов» «Копилка сценариев и инсценировок для проведения шахматных праздников и развлечений» Создание альбома «Прошлое и настоящее «шахматного» Барагхана» (о знаменитых шахматистах нашего села) |  | Инициативная творческая группа, директор Барагханского краеведческого музея Чимитцыренов Ц.Ш. |  | # ежегодно |  | бюджет; вне бюджетный источник финансирования |
| 8 | Создание видеофильма «Наше путешествие по шахматному королевству» Создание презентации «Великие гроссмейстеры мира» |  | Музыкальный руководитель Инициативная творческая группа |  | # 2013-2016гг |  | внебюджетный источник финансирования |
| 9 | Создание фотовыставок по теме: «Наши чемпионы» «Мы и шахматы» «Шахматный театр» «Шахматы помогают нам творить» «Шахматные конкурсы» |  | #### Инициативная творческая группа #### Родительский комитет |  |  |  | Бюджет, внебюджетный источник финансирования. |
| 10 | Составление картотеки методической литературы и пособий по шахматному образованию детей дошкольного возраста |  | #### Инициативная творческая группа |  | # 2013-2014гг |  |  |
| 11 | Проведение конкурса: «Принцесса Шахматка-2013,2014, 2015» «Шахматная Королева- 2013,2014, 2015» «Шахматный принц 2013,2014, 2015 » |  | #### Инициативная творческая группа #### Родительский комитет Музыкальный руководитель МБДОУ Раднаева Е.Н. |  |  |  | бюджет |
| 12 | Подготовка и проведение практического семинара по взаимодействию с родителями по шахматному образованию детей дошкольного возраста - выставка костюмов и атрибутов для шахматного театра, - Копилка советов для родителей и тех, кто любит шахматы - Видеофильмы с новыми формами работы с родителями по обучению дошкольников игре в шахматы |  | #### Инициативная творческая группа #### Родительский комитет |  | # Апрель 2013г |  | бюджет |
| 14 | Подготовка, организация и проведение театрализованных представлений с тематикой шахматного образования с приглашением детей 1 класса МБОУ БСОШ «Приключения в шахматном Королевстве» «Приключение Пешки» «Шахматная феерия» |  | Музыкальный руководитель Раднаева Е.Н. Воспитатели, родители Инициативная творческая группа |  | В течение всего периода |  | Бюджет, вне бюджетный источник финансирования. |
| 16 | Проведение театрально-спортивных развлечений на улице: «Золотая осень в стране Шахмат» «Мы спортсмены - шахматисты» |  | Музыкальный руководитель Раднаева Е.Н. Воспитатели, родители Инициативная творческая группа |  | ## в течение всего периода |  | вне бюджетный источник финансирования. |
|  | Проведение конкурса нетрадиционной моды «Шахматная мода» |  | Воспитатели Родительский комитет Музыкальный руководитель Раднаева Е.Н. |  | # 2013-2015гг |  | вне бюджетный источник финансирования |
|  | Подготовка и проведение мероприятий, -выставка «Шахматы - разные нужны, шахматы - разные важны» -инсценировка «Приключения Буратино в стране Шахмат» детьми старшего дошкольного возраста вместе с родителями |  | Воспитатели Родительский комитет Музыкальный руководитель Раднаева Е.Н. |  | # ежегодно |  | вне бюджетный источник финансирования. |
| 3 модуль: Итоговый |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинговое сопровождение реализации проекта «Обучение детей игре в шахматы». |  | Инициативная творческая группа |  | В течение всего периода | бюджет |  |
| 2 | Реализация планов по взаимовыгодным контактам с общественными организациями поселения, района для развития шахматного образования дошкольников и сохранения семейных традиций: -Барагханская сельская библиотека -МБОУ Барагханская средняя общеобразовательная школа -Барагханский историко-краеведческий музей -Курумканская детско-юношеская спортивнная школа -Барагханский Дом Культуры |  | Заведующий Музыкальный руководитель Воспитатели |  | В течение всего периода |  |  |
| 3 | Обобщение опыта работы детского сада |  | Инициативная творческая группа |  | 2016г | бюджет |  |
| 4 | Проведение районного методического объединения по теме: «Внедрение инновационного проекта «Обучение детей игре в шахматы» для педагогов старшего дошкольного возраста района |  | Воспитатели: |  | апрель 2016г |  |  |
| 5 | Пополнение материально-технической базы за счет приобретений, изготовления дидактических игр, пособий; атрибутов, для пополнения шахматно-игровых уголков во всех возрастных группах. |  | Заведующая завхоз воспитатели родители воспитанников |  | 2013-2015гг | бюджет; вне бюджетный источник финансирования. |  |
| 6 | Оформление опыта работы по шахматному образованию детей дошкольного возраста. Издание методических пособий для работников ДОУ по внедрению шахматного образования дошкольников. |  | Инициативная творческая группа |  | 2015г | вне Бюджетный источник финансирования |  |
| 7 | Проведение районного семинара по теме: «Итоги работы МБДОУ «Барагханский детский сад «Хараасгай» по реализации проекта «Дошкольник в мире шахмат» |  | Инициативная творческая группа |  | 2016г | бюджет |  |

6.Условия финансирования проекта

Источники финансирования и действия по привлечению средств

| № п | Источники финансирования | Действия по привлечению средств |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет муниципального образования | Выполнение муниципальных заказов, участие в конкурсах |
| 2 | Привлеченные средства | Помощь спонсоров, предприятий – шефов; |

7. Конкретные ожидаемые результаты

Выполнение мероприятий проекта поможет в создании благоприятных  условий  для получения шахматного образования    воспитанникам  дошкольного учреждения

Воспитанникам:

-расширение кругозора дошкольника, пополнение знаний, активизация познавательной и мыслительной деятельности;

-воспитание  выдержки, воли, настойчивости, уверенности в своих силах, стойкого характера, коммуникативности;

-участие родителей в жизни группы и детского сада  благоприятствует их успехам;

-знакомство с другими  взрослыми  расширяет социальный опыт и дает положительные  модели  для подражания;

-дети начинают признавать полномочия  других взрослых (помимо воспитателей) и относиться к ним  как к источнику  знаний и опыта;

-взаимодействие с семьями детей, которые  представляют  разнообразные  культурные  традиции, создает возможность  для  формирования толерантности;

-раскрыть    духовный    и творческий   потенциал,   возможность    адаптироваться  в социальной среде;

Поможет родителям:

-наблюдать за своими детьми на фоне их сверстников, что дает возможность лучше разобраться в вопросах воспитания и развития ребенка, научиться и дома применять подходящие методы  шахматного образования;

-раскрытие  интересов  внутреннего мира  ребенка;

-формировать более высокую оценку  достижений своих детей и гордость за них;

-решение задач, связанных с воспитанием и развитием  ребенка дошкольного  возраста;

-развивается более глубокое понимание процесса  обучения детей дошкольного возраста;

-формируются  навыки  взаимодействия с собственным ребенком через совместную   игровую  деятельность;

-устанавливаются длительные  дружеские  связи с другими родителями_

- развиваются   духовные и культурные  традиции;

-развиваются  семейные  увлечения;

Педагогам:

-выявление шахматных дарований среди воспитанников;

-возможность пропаганды  семейных  ценностей и сохранение семейных  традиций;

-родители становятся участниками процесса  воспитания, образования,  эстетического и  физического развития  воспитанников;

-систематическое повышение  квалификации и   профессионального мастерства  педагогов и специалистов;

-обобщение  и  распространение  передового  педагогического  опыта  по новым формам  работы с родителями  в  обучении дошкольников игре в шахматы.

##### 8.Продукты  реализации проекта

1.Система  работы   педагогов по обучению дошкольников игре в шахматы  в условиях дошкольного образовательного учреждения;

2.Разработка новых форм и методов работы с родителями в обучении детей игре в шахматы;

3.Методические  рекомендации  для  родителей по  обучению детей игре в шахматы    в  домашних  условиях;

4.Методические  рекомендации  для  педагогов  дошкольных  учреждений   по теме:

-роль шахмат в умственном развитии детей дошкольного  возраста;

-роль  шахмат во взаимодействии  ДОУ и  семьи;

-рекомендации  по структуре занятий  в обучении игре в шахматы;

5.Выпуск печатных  изданий  с обобщением  опыта  работы   дошкольного образовательного  учреждения  по  реализации  проекта;

6.Выпуск   видеофильмов   с новыми формами работы  по взаимодействию с родителями    и обучению детей дошкольного возраста игре в шахматы  в условиях детского  сада и семьи.

9. Перспективный план шахматного клуба «Шатар»

| № | Тема | Программные задачи | Методические приёмы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шахматная доска. | Познакомить детей с шахматным королевством. Рассказать о том, что игра в шахматы – занимательная игра. Заинтересовать детей через увлекательные и достоверные факты. | Рассказ об истории шахмат, чтение отрывка из дидактической сказки «В стране шахматных чудес» Беседа по содержанию сказки. |
| 2 | Шахматная доска. | Познакомить с шахматной доской: её формой, белыми и черными полями. Чередованием белых и черных полей на шахматной доске. Закрепить умение пользоваться линейкой и карандашом, ориентироваться на тетрадном листе. | Чтение-инсценировка, дидактическая игра «Да нет» |
| 3 | Шахматная доска Проспекты, улицы, переулки шахматной доски. | Продолжить знакомить детей с шахматным королевством, Формирование представлений о правилах размещения шахматной доски между партнерами, введение понятия «горизонталь», «вертикаль», | Показ, беседа. Чтение сказки «Шахматная беседка». И.Г. Сухина. |
| 4 | Шахматная доска. | Упражнять детей в быстром и правильном нахождении полей, вертикалей и диагоналей, показывая и называя их вслух. | Чтение и инсценировка дидактической сказки из книги И. Г. Сухина Дидактическое задание "Диагональ". |
| 5 | Шахматная доска. «Шахматная эстафета». | Отрабатывать практические навыки. | Схематическое изображение доски. «Составь доску», «Шахматное лото», «Пройди и назови поле». |
| 6 | Шахматные фигуры | Познакомить с шахматными фигурами; развитие интереса к игре, внимания | Чтение сказки «Чудесные фигуры» Дидактические задания и игры "Волшебный мешочек", "Угадайка", "Секретная фигура", "Угадай", "Что общего?" |
| 7. | Начальное положение | Познакомить детей с расстановкой фигур перед шахматной партией. Связью между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. Правилами: "Ферзь любит свой цвет". | Показ, объяснение. Дидактические задания и игры "Мешочек", "Да и нет", "Мяч". |
| 8. | Слон. | Формировать представлений о шахматной фигуре «слон», Месте слона в начальном положении. Ходом слона, взятием. Разноцветные и одноцветные слоны. Понятием Легкая и тяжелая фигуры | Чтение сказки «Совсем этот слон на слона не похож» Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", |
| 9. | Слон. | Закрепить представления о шахматной фигуре «слон», Отработка практических навыков | Отгадывание загадки о слоне Ответы на вопросы «Шахматной шкатулки» Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". |
| 10. | Слон. | Отрабатывать практические навыками. Отгадывание загадки о слоне Ответы на вопросы «Шахматной шкатулки» Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". | Практические навыки. |
| 11. | Ладья. | Познакомить с шахматной фигурой «Ладья», местом ладьи в начальном положении, ходами. Развивать внимание. | Чтение дидактической сказки "Я – Ладья" Рассказ о месте ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания и игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". |
| 12. | Ладья. | Продолжить знакомить детей с шахматной фигурой – ладья. Показать позиции фигуры, различные ходы. Развивать воображение, сообразительность, быстроту реакции, мелкую моторику рук. | Ответы на вопросы «Шахматной шкатулки» Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" "Ограничение подвижности". |
| 13. | Ладья против слона. | отрабатывать практические навыки игры ладьей. Развивать внимание, логическое мышление, смекалку, мелкую моторику | Дидактические задания "Перехитри часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". Дидактические игры, "Игра на уничтожение" (ладья против слона, две ладьи против слона, |
| 14. | Ладья. | Отрабатывать практические навыками | Практические упражнения. Загадки из тетрадки. |
| 15. | Ферзь. | Познакомить с шахматной фигурой «Ферзь», местом ферзя в начальном положении, ходами ферзя, взятием. Ввести понятия «Ферзь – тяжелая фигура» | Чтение дидактической сказки "Кони черные и белые» "Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ферзя), "Ограничение подвижности". |
| 16. | Ферзь против ладьи и слона. | Закреплять знания и отрабатывать практические навыки игры ферзем. | Практические упражнения. |
| 17. | Конь. | Познакомить с шахматной фигурой «Конь», местом ладьи в начальном положении, ходами. Развивать внимание, умение отстаивать свою позицию | Рассказать и показать сложность ходов коня Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". |
| 18. | Конь. | Продолжать знакомить с шахматной фигурой «Конь» Развивать ловкость и смекалку, ориентировку в пространстве, способность думать, мыслить, анализировать. Активизировать словарь. Показать позицию в которой конь ставить «вилку». | Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра на уничтожение" (конь против коня, два коня против одного, один конь против двух, два коня против двух), "Ограничение подвижности". Д/и «Секретная фигура |
| 19. | Конь против ферзя, ладьи, слона | Продолжить знакомить детей с шахматной фигурой – конь. Показать позиции фигуры, различные ходы. Развивать воображение, сообразительность, быстроту реакции, мелкую моторику рук. | Д/и «Волшебный мешочек» Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" "Ограничение подвижности". |
| 20. | Пешка «Ни шагу назад!» | Познакомить с местом пешки в начальном положении; понятиями: ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. | Чтение дидактической сказки "Детский сад "Чудесная Пешка" Рассказ о пешке. Дидактические задания "Лабиринт", "Один в поле воин".Д/и «Волшебный мешочек» |
| 21. | Пешка. | Продолжать знакомить детей с пешкой. Научить «сражаться пешками». Поощрять стремление высказывать свое мнение. | Дидактические задания: "Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного поля" |
| 22. | Пешка против ферзя, ладьи, слона, коня. | Продолжать знакомить детей с пешкой. Отрабатывать умение «сражаться пешками». Приобщать детей в ходе решения занимательных задач к элементарной творческой деятельности. Поощрять стремление высказывать свое .мнение. | Дидактические игры: "Игра на уничтожение" (пешка против пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух). "Ограничение подвижности". |
| 23. | Праздник пешки. | Закрепить знания о том как ходит пешка, что делать если мешает своя пешка, можно ли вернуться на исходную позицию, является ли пешка фигурой? По каким линиям ходит пешка. Развивать находчивость, сообразительность,речь. | Соревнования. |
| 24. | Король. | Показать, как ходит король. Разучить правило «Королей не уничтожают» и что оно означает. Развивать внимание, способность работать по правилам, умение мыслить, находить правильное решение, отстаивать своё мнение. | Рассказ о месте короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. Дидактические задания: «Один в поле воин", "Кратчайший путь". Чтение и инсценировка сказки "Лена, Оля и Баба Яга". |
| 25. | Король. «Волшебный квадрат» | Формировать представления о волшебном квадрате, который король использует в игре. Развивать способность думать, мыслить, рассуждать и анализировать. Активизировать словарь. | Рассказ о волшебном квадрате, который король использует в игре. "Двойной удар", "Взятие". Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Ограничение подвижности". |
| 26. | Игровая практика | Закрепить знания детей полученные на предыдущих занятиях .Воспитывать интерес к игре в шахматы, усидчивость, владение навыками простейших шахматных задач. | Практические навыки. |
| 27. | Объяснить детям правила для играющих: « Тронул-ходи», « Ход сделан - обратно не вернёшь». | Формировать представления об элементарных правилах. Развивать мелкую моторику. | Беседа, показ, практическое упражнение. |
| 28. | Шах. | Формировать представление о позиции «шах» Развивать способность думать, мыслить, рассуждать и анализировать. Активизировать словарь. | Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Дидактические задания "Шах или не шах", "Дай шах", "Пять шахов", "Защита от шаха". |
| 29. | Шах. | Закрепить представления детей о позиции «шах» Развивать логического мышления умения доказывать правильность решения, опровергать неправильные, сообразительность, быстроту реакции. Воспитывать умение выслушивать других детей. | Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания "Дай открытый шах", "Дай двойной шах". Дидактическая игра "Первый шах". |
| 30. | Шах и мат. | Формировать представления о комбинациях «шах», «мат» («комбинация» и «вилка» - двойной удар). | Практические упражнения. |
| 31. | Мат. | Формировать представления о том, что мат - цель игры упражнение в определении шахматных ситуаций. | Чтение сказки "До свидания, Шахматная страна" Объяснение нового материала: мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое задание "Мат или не мат". |
| 32. | Мат в один ход. | Закрепить представления детей о позиции «мат» Развивать быстроту реакции. Воспитывать организованность | Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахматных фигур. Дидактическое задание "Дай мат в один ход". |
| 33. | Ничья. | Формировать представлений о положении «пат», выделение отличий пата от мата. | Чтение сказки "Мат и пат", Рассказ о позициях «мат» и «пат» Вариантах ничьей. Примеры на пат. Дидактическое задание "Пат или не пат". |
| 34. | Ничья. | Отрабатывать практические навыки. | «Загадки из тетрадки». Практические упражнения. |
| 35. | Игровая практика. | Закреплять знания детей полученные на предыдущих занятиях. Воспитывать усидчивость, внимательность точно рассчитывать, правильные ходы. | Практические упражнения. |
| 36. | Рокировка. | Познакомить с понятием «Рокировка» Зачем нужна рокировка. Как делается рокировка. Развивать творческое мышление, логическое мышление, способствовать умению доказывать правильность своего решения, развитию интеллекта. | Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое задание "Рокировка". |
| 37. | Рокировка. | Отрабатывать практические навыки. | «Загадки из тетрадки». «Куда идёт король»- чтение сказки И. Сухина. |
| 38. | Игровая практика | Закрепить знания почему слонов надо быстрее выводить в центр. Развивать сообразительность, находчивость. | Практические навыки. Загадки из тетрадки. |
| 39. | Тренировочная шахматная партия. | Игра всеми фигурами. Овладение элементарными основами шахматной игры. Воспитание морально – волевых качеств ребят. | Практические навыки. Загадки из тетрадки. |
| 40. | Тренировочная шахматная партия. | Игра всеми фигурами. Овладение элементарными основами шахматной игры. Воспитание морально – волевых качеств ребят. | Практические навыки. Загадки из тетрадки. |
| 41. | Тренировочная шахматная партия. | Игра всеми фигурами. Овладение элементарными основами шахматной игры. Воспитание морально – волевых качеств ребят. | Практические навыки. Загадки из тетрадки. |
| 42. | Эстафета. | Закреплять умения правильно и быстро раставлять фигуры на исходную позицию называя вслух поля на которые они ставятся. |  |
| 43. | Практические навыки: мат белыми в один ход | Учить элементарным основам шахматной игры. Коллективный разбор определённых ситуаций на шахмат- ной доске. | Загадки из тетрадки. |
| 44. | Практические навыки: лучший ход белых. | Учить элементарным основам шахматной игры. Коллективный разбор определённых ситуаций на шахматной доске. | Загадки из тетрадки |
| 45. | Практические навыки: лучший ход чёрных. | Учить элементарным основам шахматной игры. Коллективный разбор определённых ситуаций на шахматной доске. | Загадки из тетрадки. |
| 46. | Практические навыки: «Грозный ферзь» побей все чёрные фигуры, забирая каждым ходом по фигуре. | Учить элементарным основам шахматной игры. Коллективный разбор определённых ситуаций на шахматной доске. | Загадки из тетрадки. |
| 47. | Шахматная партия | Дать общие представления и рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми из начального положения. | Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). Дидактическая игра "Два хода" |
| 48. | Шахматная партия. | Закреплять представления и рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. | Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения. |
| 49-50 | Шахматная партия | Закреплять представлений и рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. | Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения. |
| 51. | Шахматная викторина | Закрепить и расширить знания детей о правилах игры в шахматы. Развивать логическое мышление. Внимание, умение отгадывать загадки про шахматные фигуры. |  |
| 52. | Шахматный праздник. | Закрепить и расширить знания детей о правилах игры в шахматы. Развивать логическое мышление. Внимание, умение отгадывать загадки про шахматные фигуры. Знакомство детей с историей возникновения шахмат, интересными фактами из жизни шахматистов. |  |
| 53. | Участие во II районном шахматном турнире среди детей младшего школьного и дошкольного возраста «Вундеркинд - 2014» «Вундеркинд - 2015» | Закреплять знания игры в шахматы. | Соревнование. |
| 54. | Участие в республиканском шахматном турнире среди детей младшего школьного и дошкольного возраста «Вундеркинд - 2014» «Вундеркинд - 2015» | Закреплять знания игры в шахматы. | Соревнование. |

10.Предполагаемые риски проекта и пути их преодоления

| Риски проекта | Пути преодоления |
| --- | --- |
| Низкая активность родителей в мероприятиях, проводимых в рамках проекта | Использование разнообразных методов и приемов взаимодействия ДОУ с родителями, поощрение родителей |
| Недостаток финансирования | Поиск возможных спонсоров и партнеров |

Приложение

Формы работы по реализации проекта

Чтение литературы

Виды  занятий

уроки Шахматного Короля

фольклорные

тематические

Выступления бывших воспитанников детского сада

Концерты, постановки спектаклей театральной студии

Встречи с победителями шахматных турниров

Встречи с воспитанниками шахматных секций

семейные

календарные

Праздники и развлечения

тематические

с родителями

интегрированные

доминантные

Инсценировка, драматизация,

театр

Приложение

Схема взаимодействия с социальными партнерами

Филиал         ДЮСШ

МБДОУ «Хараасгай»

Дом культуры

библиотека

Историко краеведческий музей

родители

МБОУ БСОШ

дети

Школьный шахматный клуб «Эллада»

Рабочая программа детского шахматного клуба «Шатар»

Пояснительная записка рабочей программы

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у детей способности ориентироваться на плоскости, развитию аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности и т.п. В.А.Сухомлинский писал: "Уже в дошкольном  возрасте среди детей выделяются теоретики, мечтатели". Шахматы необходимы и теоретикам, и мечтателям. Теоретикам они помогут отточить их логический аппарат, а у мечтателей они позволят создать столь необходимый для учёбы в школе баланс. Практика показала, что грамотно выстроенный процесс обучения шахматам много даёт и одарённым детям, и условно обычным, и слабым, и детям с различными функциональными расстройствами. Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как можно раньше, но, безусловно, на уровне, доступном для ребенка.

Исследования отечественных и зарубежных психологов свидетельствуют о том, что одно из ценнейших умений, которое необходимо сформировать у детей как можно раньше, это умение действовать в уме, или, как указывает Я.А.Пономарёв, "внутренний план действий". Проблема формирования внутреннего плана действий остаётся одной из самых актуальных и на заре XXI века. Когда следует начинать его формирование? Разумеется, в сензитивный период, т.е. тогда, когда ребёнок может без труда овладеть тем, на что в ином возрасте затратит гораздо больше времени. Идеальным инструментом для формирования умственных действий  представляются шахматы. Обучение игре в шахматы - не самоцель. Именно использование шахмат как средства обучения позволит наиболее полно использовать развивающий потенциал, заложенный в древней игре. Поэтому шахматы как школьный и дошкольный учебный предмет должны иметь структурированную систему постепенно усложняющихся занимательных развивающих заданий и дидактических игр. Базой такого подхода стали теория П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, а также исследования Я.А.Пономарёва о психологии творчества и стадиях развития внутреннего плана действий. Из всего многообразия шахматного материала отобран такой, который позволяет поэтапно сформировать внутренний план действий.

Рабочая программа разработана на основе  авторской программы «Шахматы - первый год». 2 изд.- Обнинск: Духовное возрождение, 2011. - 40с.  И.Г.Сухина, рекомендованной Министерством образования и науки РФ.

Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального развития детей, формирование  внутреннего плана действий - способности действовать в уме.

Задачи:

- Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами;

- Научить ориентироваться на шахматной доске.

- Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ.

- Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами.

- Сформировать умение объявлять шах; ставить мат.

- Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление,  начальные формы волевого управления поведением.

Особенности организации занятий

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.

В программе приводится примерный перечень различных дидактических игр и заданий, дается вариант примерного распределения программного материала, шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, которые можно использовать в учебном процессе и сделать своими руками.

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире шахмат. Дети  знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.  Большое место отводится изучению "доматового" периода игры.

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.

Широко  используются загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях.

Основные методы обучения:

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они применяются:

1. При знакомстве с шахматными фигурами.

2. При изучении шахматной доски.

3. При обучении правилам игры;

4. При реализации материального перевеса.

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные (игровая деятельность).

Основные  средства обучения:

1.     Практическая игра.

2.     Дидактические игры и задания, игровые упражнения;

3.     Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические

игрушки.

4.    Участие в турнирах и соревнованиях.

Техническое оснащение занятий:

Учитывая возрастные и психофизиологические особенности детей старшего дошкольного  возраста, используемая на занятиях наглядность яркая, доступная по содержанию, разнообразная.

В качестве обязательных учебных принадлежностей имеется следующий набор: демонстрационная шахматная доска, наборы шахмат, тетрадь в клетку, карандаши.

С целью формирования элементарной ИКТ- культуры ребёнка и повышения интереса к занятиям предполагается использование мультимедийного оборудования, ПК.

Прогнозируемый результат

К концу  года обучения дети должны:

знать:

- основные шахматные термины;

- названия шахматных фигур;

- ходы и взятие фигур;

- ценность фигур;

- три защиты от шаха;

уметь:

- ориентироваться на шахматной доске;

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса;

- правильно помещать шахматную доску между партнерами;

- правильно расставлять фигуры перед игрой;

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ;

- рокировать;

- объявлять шах;

- ставить мат;

- решать элементарные задачи на мат в один ход.

Приложение

Перечень дидактических игр и пособий.

“Волшебный мешочек”

По очереди прячьте в непрозрачном мешочке шахматные фигуры и просите малыша на ощупь определить, какая фигура спрятана. Для большего эффекта позвольте и ребёнку прятать фигуры, а сами угадывайте, какая фигура в мешочке. Иногда вы “не угадаете”, и малыш с восторгом укажет на вашу ошибку. В другом варианте игры в мешочек прячутся все фигуры сразу, и ребёнок на ощупь ищет определённую фигуру.

“Шахматный теремок”

Сделайте из деревянной шахматной доски “теремок”. Сюда, следуя сказочному сюжету, по очереди забегут шесть разных белых фигур: от пешки до короля. Король может забраться на “теремок” и уронить его, а остальные фигуры помогут “теремок” “построить” – поднять.

“Шахматный колобок”

Дидактическую игру-инсценировку сказки “Колобок” можно провести так: “дед” – король, “баба” – ферзь, “заяц” – пешка, “лиса” – конь, “волк” – слон, “медведь” – ладья, а колобок – шарик или клубок.

Малыш должен назвать все шахматные фигуры, от которых убегает колобок. Но в конце сказки “лиса” колобка не съест – колобок от неё убежит.

“Шахматная репка”

Посадите “репку” – клубок. Около него малыш по росту выстраивает белые или чёрные фигуры, поясняя: “дед” – это король, “бабка” – ферзь, “внучка” – слон, “Жучка” – конь, “кошка” – ладья, “мышка” – пешка.

“Большая и маленькая”

Поставьте перед ребёнком шесть разных шахматных фигур. Попросите выбрать самую высокую, назвать её, отставить в сторону. Потом малыш выделит самую высокую из оставшихся фигур и т. д.

“Запретная фигура”

Поставьте шахматные фигуры перед ребёнком в один ряд. По вашей просьбе малыш будет называть показываемые фигуры, кроме “запретной”, которая выбирается заранее. Вместо названия “запретной” фигуры надо сказать “секрет”. Затем поменяйтесь ролями и, называя фигуры, на которые указывает малыш, иногда “ошибайтесь”. Если ребёнок не заметит вашу ошибку, сами укажите на неё.

“Что общего?”

Возьмите две любые шахматные фигуры и спросите малыша: “Чем они похожи? Чем отличаются?” (цветом, формой).

“Белые и чёрные”

В беспорядке поставьте на столе по шесть разных белых и чёрных фигур. Начиная дидактическую игру, отставьте в сторону одну из фигур, называя её и её цвет. Например: “Белый ферзь”. Ребёнок продолжает игру и должен выбрать шахматную фигуру иного названия и цвета (таково условие), обязательно называя её.

Например: “Чёрный король”. Затем новую шахматную фигуру представляете вы и т. д.

“Угадай-ка”

Загадайте какую-нибудь шахматную фигуру и спрячьте её в кулаке. Предложите ребёнку догадаться, что это за фигура. Когда ребёнок назовет загаданную фигуру, новую фигуру прячет он сам (лучше всего за спиной) и т. д.

“Куча мала”

Все шахматные фигуры лежат в куче. Вы закрываете глаза, берёте какую-нибудь из фигур и ощупываете её. Выбранную шахматную фигуру вы умышленно называете неправильно, открываете глаза и спрашиваете ребёнка: “Так?” Малыш поправляет вас. Затем поменяйтесь ролями.

“Школа”

Переверните шахматную доску клетками вниз, в углубления поставьте шахматные фигуры и скажите ребёнку: “Это твои ученики. Как зовут этого ученика?.. А этого?..”

“Цвет”

Попросите малыша поставить в ряд все белые или все чёрные шахматные фигуры. Когда ребёнок выполнит задание, поменяйтесь ролями и, располагая друг около друга белые фигуры, “по ошибке” поставьте там же одну-две чёрные шахматные фигуры. Малыш должен заметить вашу ошибку и указать на неё.

“Ряд”

Предложите ребёнку поставить в один ряд пешки; коней; слонов; ладей; ферзей; королей. Затем ребёнок должен попросить об этом вас и проконтролировать выполнение задания.

“Пирамида”

Посоветуйте малышу на белую ладью поставить чёрную, затем снова белую и чёрную, а на самый верх белую пешку. Спросите у ребёнка, нельзя ли построить пирамиду из других фигур.

“По росту”

Попросите ребёнка по росту расставить шесть разных шахматных фигур одного цвета, называя эти фигуры.

“Догонялки”

Выберите одну из белых фигур, например, пешку, имитируйте её бег по столу. После этого предложите ребёнку выбрать и назвать какую-либо чёрную фигуру и пуститься ей вдогонку за вашей фигурой. Пусть ваша шахматная фигура “бежит” не очень быстро, и фигура малыша её догонит. Потом поменяйтесь ролями.

“Прятки”

Спрячьте в комнате несколько шахматных фигур. Ребёнок должен найти их и назвать. Потом фигуры прячет малыш. Правда, в этом случае вы рискуете остаться с неполным комплектом шахматных фигур.

“Кто быстрее?”

Все шахматные фигуры покоятся на столе. Предложите ребёнку посостязаться с вами в такой игре: кто быстрее соберёт в определенном месте две-три одинаковые шахматные фигуры.

“Над головой”

Назовите какую-нибудь шахматную фигуру. Её должен быстро найти и поднять над головой ребёнок.

“На стуле”

Поставьте на стул какую-нибудь шахматную фигуру. По разные стороны от стула, но на равном расстоянии от него встаньте с ребёнком. Досчитайте до трёх и на счет “три” бегите к стулу. Тот, кто первым схватит шахматную фигуру, должен назвать её.

“Убери такую же”

Все шахматные фигуры стоят или лежат на столе. Уберите одну из фигур в коробку. Попросите малыша назвать эту фигуру и положить в коробку другую аналогичную шахматную фигуру и т. д.

“Полна горница”

Полный набор шахматных фигур располагается на столе. Рядом клетками вниз лежит раскрытая шахматная доска (или коробка для фигур). Предложите ребёнку взять одну из шахматных фигур, назвать её и уложить “спать” в коробку или шахматную доску. Следующую фигуру укладываете вы. И так далее, пока все шахматные фигуры не окажутся в коробке. После этого малыш закрывает коробку или защёлкивает шахматную доску.

Последние две дидактические игры предназначены для того, чтобы сделать процесс сбора шахматных фигур после окончания занятия достаточно занимательным.

Для проведения индивидуальных занятий наиболее эффективны следующие дидактические игры-задания:

“Волшебный мешочек”, “Шахматный теремок”, “Шахматный колобок”, “Шахматная репка”, “Запретная фигура”, “Угадай-ка”, “Пирамида”, “Прятки”, “Догонялки”, “Школа”, “Полна горница”.

Как правило, двух-трех занятий по 15–25 минут достаточно, чтобы все дети усвоили названия шахматных фигур.

Приложение

Достижения воспитанников

Республиканский турнир «Вундеркинд-  2013год», г. Улан-Удэ.

Республиканский турнир «Вундеркинд-  2013год», г. Улан-Удэ.

Районный турнир «Вундеркинд-2014»  с. Барагхан

Республиканский шахматный турнир «Вундеркинд-  2014год», г. Улан-Удэ.

Районный шахматный турнир «Вундеркинд-2015», с.Барагхан.

Районный шахматный турнир «Вундеркинд-2015», с.Барагхан.

Районный шахматный турнир «Вундеркинд-2015», с.Барагхан.